## 2. RACIONALIZACION TRAMITES
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2021
Departamento: |  | Norte de Santander
Municipio: |  | CÚCUTA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final implementación | Responsable
Modelo Único – Hijo | 16544 |  | Credencial de expendedor de drogas | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas y consignación en original para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. |  | Tecnológica | Pago en línea por pse Disponer mecanismos de seguimiento al estado del trámite Trámite total en línea. |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Oficina de Control de Medicamentos, Sistemas de Información y Hacienda Departamental
Modelo Único – Hijo | 24226 |  | Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas en original y la consignación para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. |  | Tecnológica | Pago en línea por pse Disponer mecanismos de seguimiento al estado del trámite Trámite total en línea. |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Oficina de Control de Medicamentos y Sistemas de Información
Modelo Único – Hijo | 24227 |  | Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas en original y la consignación para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. |  | Tecnológica | Pago en línea por pse Disponer mecanismos de seguimiento al estado del trámite Trámite total en línea. |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Oficina de Control de Medicamentos, Sistemas de Información y Hacienda Departamental
Único | 28561 |  | Autorización y/o renovación en buenas practicas del servicio farmacéutico (BPSF), | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas en original y la consignación para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. |  | Tecnológica | Pago en línea por pse Disponer mecanismos de seguimiento al estado del trámite Trámite total en línea. |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Oficina de Control de Medicamentos, Sistemas de Información y Hacienda Departamental