## 5.Transparencia Información
Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
Vigencia: 2022
Fecha de Publicación: 29 de Enero de 2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un diagnostico de la información publicada, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información y los estándares de publicación y divulgación de la información, establecidos en el Anexo 2 de la Resolución de MINTIC N° 1519 de 2020. | Diagnóstico realizado | Diagnóstico elaborado | Sistemas de Información | Junio de 2022
| 1.2 | Mantener actualizada la página web con la información de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información pública. | Cumplimiento de la información publicada de acuerdo a las solicitudes de publicación recibidas | (# de publicaciones / # total de publicaciones solicitadas) * 100 | Sistemas de Información | Permanente
| 1.3 | Mantener actualizados en la plataforma SUIT los trámites y OPA de la entidad | Trámites y OPA registrados y actualizados en el SUIT | (# de trámites inscritos / # total de trámites) * 100 | Planeación y Sistemas de Información junto a las dependencias y grupos involucrados | Trimestral
| 1.4 | Garantizar el registro de la contratación pública en las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA | 100 % de los contratos registrados | (# de contratos publicados / # contratos celebrados) * 100 | Recursos físicos, Recursos humanos, Prestación de Servicios y Salud Pública colectiva | Permanente
| 1.5 | Actualizar los conjunto de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co y establecer nuevos datos abiertos para publicar | Datos abiertos publicados en concordancia con lo establecido en el Anexo 4 de la Resolución de MINTIC N° 1519 de 2020. | (# de datos abiertos publicados / # de datos abiertos conformados) * 100 | Sistemas de Información junto a todas las dependencias y grupos | Permanente
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Permitir a los usuarios dar seguimiento en línea de las PQRSD | Software adquirido | Software implementado | Servicio de Atención a la Comunidad (SAC), Planeación y Sistemas de Información | Dciembre de 2022
Subcomponente/proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada teniendo en cuenta los requerimientos de Gobierno Digital | Publicación en la página web y en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co de la actualización del Inventario de Activos de Información e ïndice de Información clasificada y reservada | Publicaciones | Jurídica y Planeación y Sistemas de Información | Julio de 2022
Subcomponente/proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Dar seguimiento a la página web en el cumplimiento de criterios diferencial de accesibilidad y a los lineamientos de la política editorial de la entidad | Cumplimiento a las directrices de accesibilidad web establecidos en el Anexo 1 de la Resolución de MINTIC N° 1519 de 2020. | Página web cumpliendo con los estándares AA, Anexo 1 de la Resolución de MINTIC N° 1519 de 2020 | Sistemas de Información | Septiembre de 2022
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar el resultado de encuesta de satisfacción del usuario y mantener informado al ciudadado del comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública | Publicacion de informes de acceso a la Información Publica. | Capítulo incluido en el informe de PQRSD/ Informe PQRSD | Servicio de Atención a la Comunidad (SAC), Planeación y Sistemas de Información | Trimestral